| TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ––––––––– Số 12 /KH-TLĐ | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM ##### Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm “Tự hào Trí tuệ lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2018. Theo đó, Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng” để tôn vinh các sản phẩm sáng tạo góp phần tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của công nhân, lao động trong sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước, thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ghi nhận và khẳng định sự sáng tạo của người lao động Việt Nam;

2. Khơi dậy và phát huy lòng tự hào của công nhân, lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tiếp tục khuyến khích công nhân, lao động trên mọi miền tổ quốc thi đua lao động sáng tạo, làm ra những sản phẩm mới có chất lượng cao, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

4. Khẳng định những đóng góp quan trọng của công nhân, lao động đối với doanh nghiệp và xã hội, tạo sự tôn trọng của cộng đồng đối với công nhân, lao động và thay đổi tư duy của chủ sử dụng lao động trong việc chăm lo tốt hơn đối với công nhân, lao động…

5. Sản phẩm được trưng bày giới thiệu phải tiêu biểu nhất của địa phương.

6. Tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tên gọi: Trưng bày giới thiệu sản phẩm  “Tự hào Trí tuệ Lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng” năm 2018.

2. Số lượng đơn vị lựa chọn sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu:

10 LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng gồm: LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh Hải Dương, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh Nam Định, LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ tỉnh Hà Nam, LĐLĐ Vĩnh Phúc, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung:

- Trưng bày giới thiệu 30 sản phẩm tiêu biểu nhất của 10 LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam;

- Trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho 10 sản phẩm tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số 30 sản phẩm trưng bày giới thiệu sản phẩm.

4. Tiêu chí lựa chọn: Tập trung lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu do người lao động trong các doanh nghiệp sáng tạo và sản xuất trong năm 2016, 2017, có khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

5. Quy trình lựa chọn sản phẩm trưng bày:

Thời gian: Các LĐLĐ tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng và LĐLĐ thành phố Hà Nội lựa chọn sản phẩm gửi tham dự trưng bày giới thiệu cấp Tổng Liên đoàn trước ngày 05 tháng 4 tháng 2018

Phương thức thực hiện:

- Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất 03 sản phẩm tiêu biểu của địa phương mình để trưng bày giới thiệu tại chương trình.

- Đối với mỗi sản phẩm được lựa chọn trưng bày đơn vị phải xây dựng 1 clip thuyết minh về các tính năng ưu việt của sản phẩm;

- Hạn nhận hồ sơ sản phẩm tham gia trưng bày chậm nhất ngày 05.4.2018 (qua email: thiduatld@gmail.com và bưu điện).

- Các đơn vị gửi sản phẩm được lựa chọn trưng bày về Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam trước ngày 13.4.2018. Chi phí vận chuyển sản phẩm và nhân sự tham dự trưng bày giới thiệu sản phẩm do LĐLĐ địa phương và doanh nghiệp chịu trách nhiệm đài thọ.

- Các sản phẩm tham gia trưng bày giới thiệu nếu có kích thước lớn quá 1m3, doanh nghiệp gửi mô hình, hoặc bản mô tả ý tưởng, kèm theo clip (không gửi sản phẩm thực).

- Ban tổ chức chương trình hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố trưng bày giới thiệu sản phẩm tại khu vực tổ chức sự kiện.

6. Tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm

- Thời gian:  Dự kiến ngày 14 - 15 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam.

(Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

- Sản phẩm: 30 sản phẩm xuất sắc được lựa chọn từ các LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng.

- Phương thức tổ chức: Giao Báo Lao động chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm, thiết kế khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm.

III. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Đơn vị chỉ đạo: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Đơn vị tổ chức: Báo Lao Động chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban CSKTXH&TĐKT TLĐ.

3. Đơn vị phối hợp: 10 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng có sản phẩm trưng bày giới thiệu.

4. Hội đồng bình chọn cấp Tổng Liên đoàn:

Tổng Liên đoàn thành lập Hội đồng bình chọn để bình chọn 10 sản phẩm tiêu biểu nhất trong số 30 sản phẩm được trưng bày giới thiệu, đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn.

Hội đồng bình chọn gồm các đồng chí sau:

- Đ/c Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, Chủ tịch Hội đồng;

- Đ/c Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch TLĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đ/c Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch TLĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đ/c Trần Duy Phương, Ủy viên ĐCT, Trưởng Ban Tuyên giáo TLĐ, thành viên;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên ĐCT, Tổng Biên tập Báo Lao động, thành viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Toản, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban phụ trách Ban CSKTXH&TĐKT TLĐ, thành viên - Thư ký Hội đồng.

5. Tiêu chí bình chọn

- Tiêu chí:

+ Điều kiện cần: Các sản phẩm tham dự trưng bày phải là sản phẩm do người lao động trong doanh nghiệp sáng tạo và sản xuất trong các năm 2016, 2017; sản phẩm đã được đăng ký bản quyền hoặc phải được doanh nghiệp cam kết sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

+ Tiêu chí lựa chọn:

| TT | Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sáng tạo | Khuyến khích các sản phẩm có sự sáng tạo độc đáo, mới lạ |
| 2 | Hiệu quả | Sản phẩm có hiệu quả kinh doanh tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường; Ưu tiên các sản phẩm giúp mở một lĩnh vực kinh doanh mới cho doanh nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm |
| 3 | Thân thiện | Sản phẩm sử dụng nguyên liệu ở địa phương, hoặc nguyên liệu trong nước; Sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu |
| 4 | Thay thế hàng ngoại | Ưu tiên các sản phẩm thay thế được hàng nhập ngoại; điểm cộng đặc biệt cho các sản phẩm có thể xuất khẩu. |
| 5 | Tiêu chí nhóm | Tiêu chí chuyên biệt của nhóm sản phẩm đăng ký tham gia |

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ ngày 13 - 14/3/2018: Ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm của TLĐ

2. Từ ngày 15 - 16/3/2018: TLĐ gửi văn bản tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Sông Hồng lựa chọn sản phẩn tham gia trưng bày giới thiệu.

3. Từ ngày 20/3/2018 - 05/4/2018:

+ Các đơn vị lựa chọn sản phẩm, xây dựng clip gửi tham dự trưng bày giới thiệu sản phẩm cấp Tổng Liên đoàn.

+ Nếu đơn vị nào chọn được sản phẩm, gứi sớm về Tổng Liên đoàn sẽ được xem xét giới thiệu trên Báo Lao Động.

4. Từ ngày 10 – 12/4/2018: Tổng Liên đoàn thống nhất danh sách sản phẩm được trưng bày, vị trí và cách thức trưng bày; lựa chọn 10 sản phẩm tiêu biểu nhất đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn và thông báo đến các đơn vị liên quan.

5. Từ ngày 14-15/4/2018: Trưng bày giới thiệu sản phẩm “Tự hào Trí tuệ Lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng”

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ

1. Chi phí tổ chức lựa chọn sản phẩm tiêu biểu ở địa phương; Tổ chức sản xuất clip giới thiệu sản phẩm, vận chuyển sản phẩm đến Hà Nam do LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp chịu trách nhiệm đài thọ.

2. Chi phí thuê địa điểm tổ chức sự kiện, nhân công phục vụ (trông xe, bảo vệ…) do LĐLĐ tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm đài thọ.

3. Chi phí tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm, chi phí hỗ trợ các LĐLĐ địa phương tham dự trưng bày giới thiệu sản phẩm (mỗi đơn vị 5 triệu đồng), chi phí khen thưởng (Cờ lưu niệm, Bằng khen) được trích từ nguồn kinh phí do Báo Lao Động vận động tài trợ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CSKTXH&TĐKT:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch trưng bày giới thiệu sản phẩm của TLĐ.

- Đôn đốc các đơn vị lập hồ sơ, gửi sản phẩm tham gia trưng bày.

- Tập hợp thẩm định hồ sơ, sản phẩm của các địa phương gửi đăng ký tham dự trưng bày giới thiệu tại chương trình.

- Tham mưu công tác khen thưởng.

2. Ban Tuyên giáo:

- Chỉ đạo tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm được trưng bày giới thiệu tại chương trình.

- Phối hợp với Báo Lao động lựa chọn, bố trí địa điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm.

- Tham mưu và đặt Cờ lưu niệm tặng các đơn vị có sản phẩm trưng bày.

3. Báo Lao động:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và các LĐLĐ địa phương tham gia chương trình để lựa chọn địa điểm, phương thức, hình thức trưng bày.

- Mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm được trưng bày trên Báo Lao động.

- Vận động tài trợ bảo đảm kinh phí tổ chức sự kiện này.

4. Các Liên đoàn Lao động tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Hồng và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn.

- Mỗi LĐLĐ tỉnh lựa chọn ít nhất 03 sản phẩm tiêu biểu nhất của địa phương gửi về Tổng Liên đoàn để tham gia trưng bày giới thiệu tại tỉnh Hà Nam.

- LĐLĐ tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm việc bảo vệ an ninh trật tự khu vực tổ chức sự kiện và phối hợp với Báo Lao động bố trí, lựa chọn địa điểm trưng bày.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm “Tự hào Trí tuệ Lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng”, đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông tin về Tổng Liên đoàn (qua Ban CSKTXH&TĐKT) thống nhất giải quyết.

| Nơi nhận: - Thường trực ĐCT. TLĐ; - Các LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSH; - LĐLĐ TP. Hà Nội; - Báo Lao động; - Các ban, đơn vị liên quan; - Lưu: VT, CSKTXH&TĐKT. | TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Thuật |
| --- | --- |